Додаток 1

План заходів Державного архіву Миколаївської області

щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ

на 2010-2014 роки

| Найменування завдання | Кількість та номери фондів, кількість справ | Створення бази даних | Термін виконання завдання | Відповідальні | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Облік та забезпечення збереженості документів в державних архівних установах Миколаївської області |  |  |  |  |  |
| - Архівний відділ Арбузинської райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Перевірка облікових документів | Перевіряння даних карток фондів, описів справ, справ фондів тих фондів, що підлягають перевірянню наявності та стану справ: |  |  | Начальник архівного відділу |  |
|  | 20 фондів |  | 2010 |  |  |
|  | 5 фондів |  | 2011 |  |  |
|  | 3 фонди |  | 2012 |  |  |
|  | 5 фондів |  | 2013 |  |  |
|  | 10 фондів |  | 2014 |  |  |
| 1.2.2. Затвердження інструкції з обліку документів в архівному відділі |  |  | 2010 | Начальник архівного відділу |  |
| 1.2.3. Перевіряння книг видавання документів |  |  | щокварталу | Начальник архівного відділу |  |
| 1.2.4. Перевірка наявності, стану та руху документів НАФ (фонди ІІ категорії) | - |  | 2010 |  |  |
|  | - |  | 2011 |  |  |
|  | - |  | 2012 |  |  |
|  | - |  | 2013 |  |  |
|  | 2 фонди №№ 1, 247, 179 справ |  | 2014 | Начальник архівного відділу |  |
| 1.2.5. Перевірка наявності, стану та руху документів НАФ (фонди ІІІ категорії) | 20 фондів №№ 3, 5, 9, 10, 89, 104, 110, 111, 115, 128, 130, 132, 164, 168, 180, 222, 244, 245, 246, 266, 2500 справ |  | 2010 | Начальник архівного відділу |  |
|  | 5 фондів №№ 64, 78, 100, 199, 250, 560 справ |  | 2011 | Начальник архівного відділу |  |
|  | 3 фонди №№ 102, 220, 239, 590 справ |  | 2012 | Начальник архівного відділу |  |
|  | 5 фондів №№ 86, 94, 115, 159, 233, 590 справ |  | 2013 | Начальник архівного відділу |  |
|  | 8 фондів №№ 68, 105, 112, 129, 193, 214, 218, 249, 921 справа |  | 2014 | Начальник архівного відділу |  |
| 2. Створення системи отримання інформації щодо місцезнаходження документів, що підлягають включенню до НАФ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ведення та опрацювання списків юридичних та фізичних осіб-джерел формування НАФ, які передають та які не передають документи до Державного архіву Миколаївської області |  |  | постійно | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 2.2. Здійснення переві-рянь стану діловодства та формування доку-ментів, що підлягають включенню до НАФ |  |  | згідно з планами проведення перевірянь | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 2.3. Проведення пере-говорів з юридичними та фізичними особами – можливими джерелами формування НАФ з метою встановлення наявності та стану документів, що можуть бути включені до НАФ |  |  |  | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 3. Перевірка наявності, стану та руху документів НАФ, що зберігають юридичні особи |  |  |  |  |  |
| 3.1. Здійснення пере-вірянь роботи архівних підрозділів, служб діло-водства та роботи ЕК з питань наявності, стану та руху документів, що зберігають юридичні особи |  |  | згідно з планами проведення перевірянь | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 3.2. Перевіряння фізик-ного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийман-ню на державне збері-гання |  |  | згідно з планами проведення приймання документів на державне зберігання | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 3.3. Співпраця з керівниками установ, підприємств та організацій у напрямі здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ, що зберігаються у ввірених їм установах |  |  | постійно | Працівники відділу формування НАФ та діловодства, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 4. Аналіз фізичного стану документів НАФ та умов їх зберігання |  |  |  |  |  |
| 4.1. Координація фінан-сових, матеріально-технічних і трудових ресурсів у напрямку збереження документів |  |  | постійно | Керівництво держархіву |  |
| 4.2. Координація роботи у напрямку контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ в державних архівних установах області |  |  |  | Керівництво держархіву |  |
| 4.3. Організаційно-мето-дичне керівництво і контроль за роботою ар-хівних підрозділів уста-нов-фондоутворювачів |  |  |  | Відділ формування НАФ та діловодства держархіву, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |
| 4.4. Організація контро-лю за фізичним станом та умовами зберігання документів, перевірки наявності документів у встановлені терміни, ор-ганізація розшуку від-сутніх документів, об-ґрунтування потреб для забезпечення постійного збереження документів |  |  |  | Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату держархіву, начальники архівних відділів райдерж-адміністрацій та міських рад |  |