РІШЕННЯ 3/3

КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАРХІВУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

| 27.07.12 р. Про хід виконання робіт по підготовці путівника „Державний архів Миколаївської області” | Миколаїв |
| --- | --- |

Колегія, заслухавши інформацію заступника директора – головного зберігача фондів Пікуль Г.Б. про стан роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу Миколаївської міської ради відзначає, що протягом  І півріччя 2012 року продовжувалась робота по підготовці путівника «Державний архів Миколаївської області».

За поточний період складена передмова до путівника. Завершена робота по складанню Списку фондів радянського періоду та періоду незалежності, Списку фондів громадських установ (колишніх КПРС та ЛКСМУ).

Підготовлені матеріали (передмову, схему систематизації путівника, описові статті на фонди, списки фондів) передані до видавництва для друку.

КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:

1. Інформацію заступника директора – головного зберігача фондів Пікуль Г.Б. «Про хід виконання робіт по підготовці путівника «Державний архів Миколаївської області» прийняти до відома.

2. Членам робочої групи:

2.1. Підготувати:

- іменний покажчик – відповідальний начальник відділу інформації та використання документів Мельник М.О.

Термін: вересень 2012 року.

- предметно-тематичний покажчик – відповідальний начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Чернова С.П.

Термін: вересень 2012 року.

-  географічний покажчик – відповідальний головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Крикалова І.В.

Термін: вересень 2012 року.

- список скорочень – відповідальний заступник директора – головний зберігач фондів Пікуль Г.Б.

- довідку про історію адміністративно-територіального поділу Миколаївщини – відповідальний начальник відділу інформації та використання документів Мельник М.О.

3. Підготовлені матеріали (покажчик, список скорочень, довідку про адміністративно-територіальний поділ) передати до видавництва для друку – відповідальний заступник директора – головний зберігач фондів Пікуль Г.Б.

Термін: жовтень – листопад 2012 року.

Голова колегії,

директора держархіву							Л.Л.Левченко

Секретар колегії								О.В.Федорович